## Ark1
| Project Name | Project Duration | Project Start Date | Project End Date
| Science Museum | 62 | 2019-03-11 | 2019-05-12
Task ID | Task Description | Task Duration | Start Date | End Date | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12
1 | Research | 7 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Design | 7 | 2019-03-19 | 2019-03-26 | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | HTML/CSS | 30 | 2019-03-27 | 2019-04-26 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Testing | 7 | 2019-04-27 | 2019-05-04 | [47 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Report | 7 | 2019-05-05 | 2019-05-12 | [55 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Create Gantt Chart | 1 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | X | X
7 | Analyse Assignment | 1 | 2019-03-13 | 2019-03-14 |  |  | X | X
8 | Write Schedule Report | 1 | 2019-03-15 | 2019-03-16 |  |  |  |  | X | X
9 | Planning Document | 1 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | [6 empty] | X | X
10 | Create Git Repo | 1 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | [8 empty] | X | X
11 | Arrange Folders | 1 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | [10 empty] | X | X
12 | Pencil Sketching |  | 2019-03-23 | 2019-03-23 | [12 empty] | X
13 | Create Mood Board/Style Tile |  | 2019-03-24 | 2019-03-24 | [13 empty] | X
14 | Arrange Pictures & Content |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | [14 empty] | X
15 | Status Report addition |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | [15 empty] | X
16 | Find CSS Inspiration for site |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | [16 empty] | X
17 | HTML Markup (4-6 pages) |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | [17 empty] | X
18 | CSS Mobile |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | [18 empty] | X
19 | CSS Laptop |  | 2019-03-30 | 2019-03-30 | [19 empty] | X
20 | CSS Desktop |  | 2019-03-31 | 2019-03-31 | [20 empty] | X
21 | Upload Pages to site |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [21 empty] | X
22 | Test Page, Friends, WCAG, Family |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | [22 empty] | X
23 | Progression Report, Add to plan doc |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | [23 empty] | X
24 | Finish Report |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | [24 empty] | X
25 | Submit Page to Moodle |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | [25 empty] | X
Formulas:
Project Start Date = [Project End Date, row above]+1
Project End Date = [Project Start Date]+[Project Duration]